## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
Establecimientos Médicos | Nro. | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha Inicio | Fecha fin | Memorando
FASE 0
| 1 | Dirección Técnica | Conformación del equipo de RC e inicio de proceso | Envío de memorando conformando el equipo de RC y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. | Memorando | 2021-03-29 | 2021-03-30 | IESS-CSC-MIEC-2021-2109-M
| 2 | Responsable del Proceso | Reunión Equipo RC | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento médico para revisión de propuesta del proceso 2020 | Acta Reunión | 2021-04-06 | 2021-04-06 | ACTA NRO. CSC-MIEC 001
FASE 1
| 3 | Responsable del Proceso | Formulario de Rendición de Cuentas | Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento Médico | Formulario RC consolidado | 2021-04-06 | 2021-04-15 | Informe Financiero Memorando Nro. IESS-CSC-MIEC-2021-2675-M Informe Compras Públicas Memorando Nro. IESS-CSC-MIEC-2021-2719-M
| 4 | Responsable de Tecnología | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web | Documentación y medios de verificación | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Una vez habilitado se debe generar los links en el portal web IESS en base a los medios de verificación para el "Formulario de Rendición de Cuentas"
| 5 | Responsable del Proceso | Formulario de Rendición de Cuentas | Las Establecimientos Médicos deberán remitir su formulario de RC a la Dirección Nacional de Planificación | Formulario RC consolidado | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Se remite mediante correo electrónico a mishell.sierra@iess.gob.ec
| 6 | Responsable del Proceso | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 2021-04-15 | 2021-04-21
| 7 | Responsable de comunicación | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario | Narrativa Rendición de Cuentas | 2021-04-22 | 2021-04-23
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los reponsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación | Socialización Informe RC | 2021-04-26 | 2021-04-27 | Se remitirá mediante correo electrónico a mishell.sierra@iess.gob.ec
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos | Ajustes en base a observaciones de áreas | Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Cada unidad revisa y genera mejoras al documento, si es del caso
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos | Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento Médico | Informe RC aprobado | 2021-04-28 | 2021-04-29
FASE 2
| 11 | Responsable de comunicación | Elaboración de Presentación del Informe de RC | Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida. | Presentación | 2021-04-29 | 2021-05-03 | Dirección Nacional de Comunicación remitirá línea gráfica
| 12 | Responsable de comunicación | Envio de presentación del Informe de RC | Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación | Presentación | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Se remitirá la presentación previa la actividad de la Difusión
| 13 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Planificación de los Eventos | Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación | Evento | 2021-05-03 | 2021-05-05 | Establecer el día que se llevará acabo el evento mismo que deben llevarse a cabo entre el 10/05/2021 hasta el 17/05/2021
| 14 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión se pondrá a disposición el correo que cada Establecimiento Médico gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadans; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz. | Difusión informe | 2021-05-06 | 2021-05-07
| 15 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envio y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 2021-05-06 | 2021-05-18
| 16 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Planificación de los Eventos | Coordinar los eventos de deliberación pública de matriz | Agenda | 2021-05-10 | 2021-05-17 | convocatoria, redes sociales, video, día, ubicación, agenda
| 17 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Recopilar videos deliberación pública | Envió a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidade médica para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos específicados por cada una. | Recopilación videos | 2021-05-10 | 2021-05-17
| 18 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública | Agenda |  |  | Día definitivo, cada establecimiento médico debe complementar con la fecha que correspondería su deliberación.
| 19 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Aportes Ciudadanos | Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial. | Publicación videos en internet | 2021-05-19 | 2021-05-31
| 20 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Sistematización de aportes ciudadanos | Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envio y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso. | Sistematizar Aportes | 2021-06-01 | 2021-06-04
| 21 | Responsable de comunicación / Responsable de Tecnología | Actualización medios verificación Fase 2 | Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas. | Actualización portal web IESS | 2021-06-01 | 2021-06-04 | Los links que se generan en el portal web IESS sirven de medios de verificación para el "Formulario de Rendición de Cuentas"
FASE 3
| 22 | Responsable del Proceso | Actualización catastro CPCCS | Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS | Catastro | 2021-06-01 | 2021-06-04 | Una vez que el CPCCS habilite el sistema informático para el efecto.
| 23 | Responsable del Proceso | Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2019 | Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web | Informe portal web CPCCS | 2021-06-07 | 2021-06-11